## Mon retroplanning
Rétro Planning
Projet : Dossier Médical Partagé | [6 empty] | Légende
Date de début : 27/02/2023 | [8 empty] | Date du jour | [8 empty] | Jour J | [6 empty] | Jours de retard
Jour J : 22/05/2023
Date de fin : 22/05/2023
Tâche à accomplir | Responsables | État | Mars 2023 | [30 empty] | Avril 2023 | [27 empty] | Mai 2023
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Cadre juridique Santé | Yanis | Terminée | Mai 2023 22: Jour J
Mesures de sécurités | Yanis | Terminée | bar: Mars 2023 4 to Mars 2023 18
Personna Médecin / empathy map | Edouard | Terminée | bar: Mars 2023 4 to Mai 2023 7
Terminée | bar: Mars 2023 4 to Mai 2023 7
L'évolution de la santé connectée | Yanis | Terminée | bar: Mars 2023 4 to Mai 2023 7
Personna Media / empathy Map | Edouard | Terminée | bar: Mai 2023 9 to Mai 2023 21
Personna Client / empathy Map | Mélanie | Terminée | bar: Mars 2023 18 to Avril 2023 5
Formulaire pour les parties prenantes | Mélanie | Terminée | bar: Mars 2023 27 to Avril 2023 7; Mai 2023 11 to Mai 2023 21
Cadre juridique techniques / données sensible | Thomas | Terminée | bar: Avril 2023 8 to Avril 2023 10
Données , Marché | Thomas | Terminée | bar: Avril 2023 1 to Avril 2023 7; Avril 2023 25 to Mai 2023 10
Sécurité de l'application | Thomas | Terminée | bar: Avril 2023 8 to Avril 2023 10
évaluer les solutions existantes | Zakia | Terminée | bar: Avril 2023 20 to Avril 2023 24; Mai 2023 13 to Mai 2023 21
Quels sont les critères d'évaluation | Zakia | Terminée | bar: Mars 2023 12 to Mars 2023 24
Analyser les anciennes solutions | Zakia | Terminée | bar: Mars 2023 18 to Mars 2023 25
Faire un truc stylé à faire vendre | Thomas | Terminée | bar: Mars 2023 18 to Mars 2023 25
Organiser le trello | Yanis | Terminée | bar: Mai 2023 5 to Mai 2023 7; Mai 2023 16 to Mai 2023 21
Conception d'un wire frame | Mélanie | Terminée | bar: Mars 2023 12 to Avril 2023 18; Mai 2023 5 to Mai 2023 7
Quantité d'infrastructures de médecins | Thomas | Terminée | bar: Mai 2023 5 to Mai 2023 7
Business Model | Franck | Terminée | bar: Mars 2023 28 to Avril 2023 25; Mai 2023 5 to Mai 2023 7; Mai 2023 18 to Mai 2023 21
Conception d'un retroplanning | Yanis | Terminée | bar: Mai 2023 5 to Mai 2023 7
Modèle de notre entreprise | Franck | Terminée | bar: Mai 2023 5 to Mai 2023 7
Déterminer les parties prenantes | Zakia | Terminée | bar: Mars 2023 15 to Mai 2023 3; Mai 2023 5 to Mai 2023 7
Follow Up | bar: Mars 2023 1
1 st Follow up | Nicolas | Terminée | bar: Avril 2023 4
2 nd Follow up | Lucile | Terminée | bar: Mai 2023 9
KEYNOTE | bar: Mars 2023 1
Présentation finale | Nicolas | Terminée